## Expected as of 2-17
Week of | Working Out Parts | Parts Confurmed | Parts ordered | Start Desighning protocal | Start coding server | Start Coading app | Do Art for app | Have a Working version(not final) done by | Final app verion done by | Evaluation
2014-07-14
2014-07-21
2014-07-28
2014-08-04
2014-08-11
2014-08-18
2014-08-25
2014-09-01
2014-09-08
2014-09-15
2014-09-22
2014-09-29
2014-10-06
2014-10-13
2014-10-20
2014-10-27
2014-11-03
2014-11-10
2014-11-17
2014-11-24
2014-12-01

## Actual
Week of | Working Out Parts | Parts Confurmed | Parts ordered | Start Desighning protocal | Start coding server | Start Coading app | Have a Working version(not final) done by | Final app verion done by | Evaluation
2014-07-14 |  |  | raspberry pi
2014-07-21 |  | Not the car though
2014-07-28
2014-08-04
2014-08-11 |  |  | Car + wires + components |  |  |  | Server and app
2014-08-18 |  |  | Ordered a new pi
2014-08-25 |  |  |  |  | re-write code in UDP | re-write code in UDP
2014-09-01 |  |  |  |  | Finish code | Finish code
2014-09-08 |  |  |  |  | clean code | clean code
2014-09-15 |  |  |  |  | clean code | clean code
2014-09-22
2014-09-29
2014-10-06
2014-10-13
2014-10-20
2014-10-27
2014-11-03
2014-11-10
2014-11-17
2014-11-24
2014-12-01

## expected as of 1-9
| Clean code | "polish" the hardware | QA test | Write final evaluation
2014-09-15 |  |  |  |  | I was wrong in my original prediction because I had to order a new pi, so that
2014-09-22 |  |  |  |  | delayed things a week and I had to re write the app
2014-09-29
2014-10-06
2014-10-13
2014-10-20
2014-10-27
2014-11-03
2014-11-10
2014-11-17
2014-11-24
2014-12-01